## ECG_BLE_Plan
Actual Plan
ECG_BLE_Plan | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-22
Schematic library work & Schematic Capture
PCB Placement and review
Verification of PCB Placement w.r.t Mechanical Aspects
PCB Routing and finalization
PCB design review
PCB Gerber release
PCB Gerber review and final release
Current Status
ECG_BLE_Plan | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-22
Schematic library work & Schematic Capture
PCB Placement and review
Verification of PCB Placement w.r.t Mechanical Aspects
PCB Routing and finalization
PCB design review
PCB Gerber release
PCB Gerber review and final release
Estimated date
Completion date